Апробационной план работы сетевых инновационных площадок

«НИИ Дошкольного Образования «Воспитатели России»

по теме: «Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота».

Направление деятельности инновационной площадки

Инновационная деятельность, направленная на внедрение парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», с целью разработки системы формирования у детей готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Актуальность и новизна деятельности

В настоящее время в рамках совершенствования региональной системы профориентации и подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотехнологичных отраслей особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных с возвращением массового интереса молодежи к научно-техническому творчеству.

По данным педагогов и социологов, ребенок, который не познакомился с основами технической деятельности до 7-8 лет, в большинстве случаев не свяжет свою будущую профессию с техникой.

Решение данной проблемы позволит на федеральном уровне апробировать инновационную систему подготовки детей к изучению технических наук, которая призвана в будущем облегчить выбор детьми уже в среднем звене школы технического образовательного профиля и в дальнейшем успешно самоопределиться в выборе будущей профессии технической направленности.

Цель и задачи инновационной деятельности

Внедрение системной модели организации качественного образования детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО,

Основные задачи:

- Изучение психолого-педагогических условий разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста в системе дошкольного образования Российской Федерации.

- Исследование инновационного потенциала изучения технических наук детей старшего дошкольного возраста в структуре образовательного процесса дошкольной образовательной организации в полном соответствии с ФГОС

- Разработка, апробация и внедрение инновационной модели научно-методического сопровождения дошкольных образовательных организаций, реализующих инновационную парциальную образовательную программу «От Фрёбеля до робота» в условиях образования детей старшего дошкольного возраста.

- Разработка, апробация и внедрение технологий научно-методического и организационно-педагогического сопровождения дошкольных образовательных организаций, реализующих парциальную образовательную программу ««От Фрёбеля до робота» в условиях образования детей старшего дошкольного возраста.

- Разработка региональных моделей и проектов формирования у детей старшего дошкольного возраста готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования.

- Изучение и обобщение инновационного опыта дошкольных образовательных организаций, реализующих парциальную образовательную программу ««От Фрёбеля до робота» в разных регионах Российской Федерации.

- Обоснование профессиограммы и требований к компетенциям специалиста для работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях реализации парциальной образовательную программу «От Фрёбеля до робота».

- Становление экспертной системы оценки качества образования детей старшего дошкольного возраста; создание межрегионального экспертного сообщества, способного компетентно решить эту задачу.

- Развитие форм (телемосты, конференции, семинары, круглые столы, коммуникативные площадки, вебинары) и технологий сетевого взаимодействия, в т.ч. дистанционного и очного консультирования специалистов, занимающихся образованием детей старшего дошкольного возраста: ученых (педагогов и психологов) из системы научных учреждений Российской академии образования; преподавателей вузов, специалистов системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

- Создание системы информационно-методической поддержки исследовательской деятельности специалистов в образовательных учреждениях разных регионов Российской Федерации, включая подготовку публикаций (тезисов, статей, методических рекомендаций и учебно-методических пособий), обмен информацией о проходящих мероприятиях, отчетов о работе региональных организаций, анонсов на сайтах участников сетевой инновационной площадки.

- Модернизация системы повышения квалификации и переподготовки работников образования, включая разработку модульных программ повышения квалификации и подготовку тьюторов.

- Обобщение опыта сетевого взаимодействия и освещение (презентация) его результатов в ведущих профильных изданиях РФ.

Концепция инновационной деятельности

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа:

– подготовительный (анализ условий, подготовка кадров, ознакомление с программно-методическим комплексом, определение модели предметной игровой техно среды в ДОУ) –сентябрь 2020 г.– декабрь 2021 г.;

– основной (этап реализации содержания программы в образовательной деятельности ДОУ) – январь 2022г. – декабрь 2024г;

– заключительный (подведение итогов, обобщение опыта работы, публикации, презентации и др. формы трансляции достигнутых результатов) – 	январь 2025г.– июнь 2025г.

Материально-техническое обеспечение

Ресурсы образовательных организаций и комплексов, составляющих базу инновационной деятельности; привлеченные внебюджетные средства, спонсорская помощь.

Финансирование деятельности инновационной площадки осуществляется из источников, установленных законодательством и предусмотренных Уставами ДОО и других организаций, входящих в состав участников инновационной деятельности.

Мониторинг процесса инновационной деятельности (система отслеживания)

Периодическая отчетность участников инновационной деятельности.

Предоставление регулярной обратной связи об использовании материалов программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота», о ходе процесса разработки и внедрения модели организации образования детей старшего дошкольного возраста в ДОО.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Содержание этапа | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (сентябрь 2020 – декабрь 2021) |
| Изучение, анализ и обсуждение «командой изменений»: - современной ситуации в дошкольном образовании; состояния образования детей старшего дошкольного возраста в ДОО; - инновационной парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робот» для детей старшего дошкольного возраста; - текущего качества образования детей старшего дошкольного возраста в ДОО; - апробационных материалов программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» для организации образования детей старшего дошкольного возраста в ДОО | Установочный семинар | Сентябрь 2020 | Научно-методический совет Программы |
|  | Совет инновационной площадки, посвященный анализу целей, задач, принципов и научных основ основной образовательной программы ДОО (ООП ДОО), ключевых требований к организации образовательного процесса и условиям реализации образовательной деятельности ДОО | Октябрь- декабрь 2020 | Заведующий Богданова С.Г. |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации Особенности реализации образовательной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» (72 часа), организованных авторами парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» | Октябрь 2020- октябрь 2021 | Научно-методический совет программы «От Фрёбеля до робота» Филюкова Т.С Трибель В.М. Клещина Д.В Якименко И.А Тиханова Т.И. |
|  | Круглый стол, посвященный обсуждению сильных и слабых сторон текущего уровня качества образования в ДОО в свете требований, предъявляемых ФГОС ДО, ПООП ДО, ООП ДОО и другими нормативными документами |  |  |
|  | Определение организационных условий и разработка программы инновационной деятельности, выбор групп и составление плана мероприятий, сопровождающих работу с материалами комплекса, включая обучение педагогического коллектива | Сентябрь- декабрь 2020 | Заведующий Богданова С.Г. Воспитатель Якименко И.А. |
|  | Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» и оборудования | Сентябрь-2020- декабрь 2021 | Филюкова Т.С Трибель В.М. Клещина Д.В. Якименко И.А. Тиханова Т.И. |
|  | Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач подготовительного этапа инновационной деятельности | В течение 2020–2021гг | Заведующий Богданова С.Г Воспитатель Якименко И.А. |
|  | Подготовка заключений по итогам подготовительного этапа инновационной деятельности, предварительных предложений по корректировке инструментария методического комплекса и рекомендаций для команды изменений по организации инновационной деятельности на основном этапе | Декабрь 2020г. |  |
|  | Семинар по итогам подготовительного этапа и определению перспектив инновационной деятельности | Декабрь 2021г. | Пономарева Иванова И.И. |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП (январь 2022 – декабрь 2024) |
| Внедрение инструментария методического комплекса и процедур оценки качества дошкольного образования в текущих условиях реализации деятельности ДОО с разработкой модели управления качеством образования в ДОО и подготовкой предложений по корректировке инструментария методического комплекса | Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием материалов программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» и оборудования | В течение 2022–2024 гг. | Заведующий Богданова С.Г. Воспитатель Якименко И.А |
|  | Мероприятия, подготовленные в соответствии с программой инновационной деятельности, направленной на внедрение парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота» в условиях образования детей старшего дошкольного возраста. Выявление региональных особенностей и обоснование их учета в содержании образовательной деятельности | В течение 2022–2024 гг. по конкретному плану инновационной площадки | Воспитатель Якименко И.А Старший воспитатель Смирнова В.В. |
|  | Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач основного этапа инновационной деятельности | В течение 2022 – 2024 гг. по конкретному плану инновационной площадки | Заведующий Богданова С.Г Воспитатель Якименко И.А |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации Особенности реализации образовательной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» (72 часа), организованных авторами парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» | Октябрь 2021- октябрь 2023 | Научно-методический совет программы «От Фрёбеля до робота» Смирнова В.В Усова З.Ф. Егорова В.В. Николаева О.В. |
|  | Серия дистанционных учебно-методических семинаров (вебинаров) для команды изменений по использованию материалов программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» (продолжение работы) | В течение 2022 – 2024 гг. по конкретному плану инновационной площадки |  |
|  | Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности | Сентябрь– ноябрь 2022-2024 | Воспитатель Якименко И.А Старший воспитатель Смирнова В.В |
|  | Разработка комплексной программы по совершенствованию педагогического мастерства педагогов ДОО, реализующих программно-методический комплекс «От Фрёбеля до робота»; проведение мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства коллектива ДОО | 2022/2024 уч. год | Воспитатель Якименко И.А Старший воспитатель Смирнова В.В |
|  | Подготовка предложений для разработчиков материалов программно-методического комплекса с целью их коррекции по результатам апробации | 2023/2024 уч. год | Воспитатель Якименко И.А Старший воспитатель Смирнова В.В |
|  | Совет инновационной площадки по обсуждению предложений для разработчиков материалов методического комплекса с целью их коррекции по результатам инновационной деятельности | Ноябрь 2024 | Заведующий Богданова С.Г. |
|  | Научно-практическая конференция по подведению итогов основного этапа инновационной работы | Декабрь 2024 | Научно-методический совет программы «От Фрёбеля до робота» |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (январь 2025 – июнь 2025) |
| - внедрение модели управления качеством образования в ДОО на основе использования методического комплекса как важнейшего элемента образовательной системы ДОО; - определение направлений совершенствования педагогического мастерства коллектива ДОО в целях эффективной реализации разработанной модели управления качеством образования в ДОО; - разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности | Обсуждение результатов внедрения программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» в инновационных группах | Январь-март –2025 | Заведующий Богданова С.Г. Воспитатель Якименко И.А. Старший воспитатель Смирнова В.В |
|  | Семинар по обсуждению вариативной модели организации образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО на основе программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» | Март 2025 | Научно-методический совет программы «От Фрёбеля до робота» |
|  | Разработка и описание региональной модели образования детей старшего дошкольного возраста с учетом ПООП ДО и материалов программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» | Апрель -май 2025 | Воспитатель Якименко И.А Старший воспитатель Смирнова В.В |
|  | Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий инновационной деятельности | Май 2025 | Воспитатель Якименко И.А Старший воспитатель Смирнова В.В |
|  | Совет инновационной площадки по обсуждению основных положений методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности | Май 2025 | Воспитатель Якименко И.А Старший воспитатель Смирнова В.В |
|  | Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и сотрудников дошкольных образовательных организаций по формированию системы управления качеством образования в ДОО на основе материалов методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования в ДОО | Сентябрь 2024- июнь 2025 |  |
|  | Подготовка публикации, разработанных в рамках программы инновационной деятельности | Октябрь 2024- июнь 2025 | Научно-методический совет программы «От Фрёбеля до робота» |
|  | Конференция по подведению итогов инновационной деятельности. | Июнь 2025 | Научно-методический совет программы «От Фрёбеля до робота» Заведующий Богданова С.Г. Воспитатель Якименко И.А Старший воспитатель Смирнова В.В |